## Sheet1
附件:
福州市长乐区财政支出项目绩效自评表(简易版）
（2018年度）
项目名称 |  |  | 贸促会工作经费
项目承担单位 |  |  | 中国国际贸易促进委员会福州市长乐区委员会 |  |  |  | 项目主管单位
项目负责人 |  |  | 范信锦 | 联系电话 | 18559123498 |  | 项目绩效目标批复文件 |  | 长财绩[2018]58号
项目 资金 （万元） |  |  | 本级财政资金 | [5 empty] | 其他来源资金 |  | 合计
|  |  | 当年预算资金 |  | 以前年度结余结转资金 |  | 本年追加（调减）资金 |  | 上级财政资金 | 自筹等资金
| 收入 |  | 10 |  | 9.48 | [5 empty] | 19.48
| 支出 |  | 1.16 |  | 5.09 | [5 empty] | 6.25
| 结余 |  | 8.84 |  | 4.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.23
| 收入支出比 |  | 11.6% |  | 53.69% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 32.08%
绩效评价指标体系 （自评单位必须将期初批复的绩效目标全部纳入，并根据项目执行实际情况最少增编3条产出或效益类个性指标） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 财政批复 目标值 | 增编指标 计划值 | 全年实际 完成值 | 完成情况 （是/否） | 对应佐证材料 目录清单序号 | 未完成原因和改进措施
| 投 入 指 标 | 时效指标 | 绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数) |  | 2018年≥98% |  | 2018年≥75% | 否
|  | 成本指标 | 预算执行率 （年度实际支出数/年初预算数） |  | 2018年≥95% |  | 2018年11.6% | 否 |  | 有以前年度结余资金，部分资金从以前年度资金支出。
其他资源投入指标
......
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 聘用临时工人数 |  | 2018年1人 |  | 2018年1人 | 是 | 2
|  | 数量指标 | 支出类别 |  | 2018年≥3类 |  | 2018年3类 | 是 | 3
|  | 数量指标 | 中国国际进口博览会参加场次 |  |  | 2018年1场 | 2018年1场 | 是 | 4
|  | 数量指标 | 重点展会参加场次 |  |  | 2018年2场 | 2018年2场 | 是 | 5
|  | 数量指标 | 招商活动参加场次 |  |  | 2018年1场 | 2018年1场 | 是 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益指标
|  | 可持续影响指标 | 当年事项办结率 |  | 2018年100% |  | 2018年100% | 是 | 7
服务对象满意度指标
......
项目绩效目标完成情况 | 设置绩效目标数 |  | 8 |  | 绩效目标完成数 |  | 6 |  | 目标完成率（绩效目标完成数/设置绩效目标数） |  | 75%
绩效评价等级 | ■优秀（目标完成率达到75%含以上） □良好（目标完成率达到60%以上) □合格（目标完成率达到50%以上) □不合格（目标完成率未达到50%)
评价组 成员 | 姓名 |  | 单位名称 |  |  |  | 职务（职称） |  |  |  | 签字
| 周耘 |  | 中国国际贸易促进委员会福州市长乐区委员会 |  |  |  | 副会长
| 张楸 |  | 中国国际贸易促进委员会福州市长乐区委员会 |  |  |  | 副主任
| 范信锦 |  | 中国国际贸易促进委员会福州市长乐区委员会 |  |  |  | 科员
单位负责人（签字）：薛俊凎 财务负责人（签字）：周耘 项目负责人（签字）：范信锦 填表人（签字）：郑秀云 填报时间：2019年8月30日